## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | MediTicket
Gerente del proyecto | Stalin Maza
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2017-05-22
Fecha final | 2017-08-14
Progreso general | 20%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Mishel Centeno | 2017-05-22 | 2017-06-05 | 14 | Finalizado | optimo | normal | pesimo | Tiempo estimado
Diseñar el modelo conceptual | Josue Cando | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 3 | Finalizado | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Diseñar el Modelo Logico de la BDD | Stalin Maza | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 3 | Finalizado | 2 | 3 | 4 | 3
Diseñar el Modelo Fisico | David Hernandez | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 1 | Finalizado | 1 | 2 | 3 | 2
Diseñar las intefaces | Mishel Centeno | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 3 | Finalizado | 3 | 2 | 5 | 2.6667
Deteccion y Correcion de fallas | Maria Fernanda Tibanta | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 3 | Finalizado | 2 | 3 | 4 | 3
Sprint 2 | Josue Cando | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 14 | En progreso
Reparar modelo BDD | Josue Cando, Stalin Maza, David Hernandez | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 4 | En progreso | 2 | 4 | 6 | 4
Codificación de interfaces | Josue Cando, Stalin Maza |  |  |  | En progreso
Navegabilidad de las interfaces | David Hernandez |  |  |  | Sin empezar
Creacion de la BDD en SQL | Mishel Centeno, Maria Fernanda Tibanta | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 3 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Identificacion de fallas | Josue Cando, Stalin Maza | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 2 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Correccion de errores | Stalin Maza | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 5 | Sin empezar | 2 | 3 | 4 | 3
Sprint 3 | Stalin Maza | 2017-06-19 | 2017-07-03 | 14 | Sin empezar
Funcionalidad de la interfaz de ingreso | Josue Cando | 2017-06-19 | 2017-06-24 | 5 | Sin empezar | 3 | 5 | 6 | 4.8333
Funcionalidad de la Interfaz de Registro de Usuario | Stalin Maza | 2017-06-24 | 2017-06-27 | 3 | Sin empezar | 3 | 5 | 6 | 4.8333
Seguridad y Accesibilidad para los Usuarios | David Hernandez | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2 | Sin empezar | 3 | 4 | 5 | 4
Deteccion de fallas | Maria Fernanda Tibanta | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 2 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Correcion de errores | Mishel Centeno | 2017-07-01 | 2017-07-03 | 2 | Sin empezar | 2 | 3 | 4 | 3
Sprint 4 | Maria Fernanda Tibanta | 2017-07-03 | 2017-07-17 | 14 | Sin empezar
Funcionalidad de la interfaz de Asigancion de Turnos | David Hernandez | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 4 | Sin empezar | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Funcionalidad de la interfaz de Historial Medico | Stalin Maza | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 4 | Sin empezar | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Deteccion de fallas | Josue Cando | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 2 | Sin empezar | 2 | 3 | 4 | 3
Correcion de fallas | Mishel Centeno | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 4 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Sprint 5 | Mishel Centeno | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 14 | Sin empezar
Funcionalidad de la interfaz de Reportes | Jouse Cando, Mishel Centeno | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 4 | Sin empezar | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Implementacion de Base de Datos con el software | Stalin Maza | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 4 | Sin empezar | 4 | 5 | 6 | 5
Deteccion de fallas | Maria Fernanda Tibanta | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 3 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Correcion de fallas | David Hernandez | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 3 | Sin empezar | 2 | 3 | 4 | 3
Sprint 6 | Maria Fernanda Tibanta | 2017-07-31 | 2017-08-14 | 14 | Sin empezar
Rendimento del Software | Josue Cando | 2017-07-31 | 2017-08-05 | 5 | Sin empezar | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Deteccion de fallas | Mishel Centeno | 2017-08-05 | 2017-08-09 | 4 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Correccion de errores | Stalin Maza, David Hernandez | 2017-08-09 | 2017-08-13 | 4 | Sin empezar | 2 | 3 | 4 | 3
Presentacion y entrega final | Maria Fernanda Tibanta | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 1 | Sin empezar | 1 | 2 | 3 | 2
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]