## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Responsable | Estado | Estimado orginal (Horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1(Administrador)
Planear la interfaz de Registro de Usuario | Maria Fernanda Tibanta | En proceso | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
Diseñar el modulo doctor | Mishel Centeno | En proceso | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
Diseñar el modulo enfermera | Mishel Centeno | En proceso | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1
Diseñar el modulo de paciente | Mishel Centeno | En proceso | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1
Codificacion del modulo del doctor | David Hernandez | En proceso | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2
codificacion del modulo del enfermera | Josue Cando ,Stalin Maza | En proceso | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2
codificacion del modulo del paciente | David Hernandez | En proceso | 8 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2
Pruebas de Rendimento | Maria Fernanda Tibanta | En proceso | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Creacion del modelo Conceptuyal,Logico y Fisico de la Base de Datos | Josue Cando | Sin Empezar | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Conexión con la Base de Datos de la Informacion de doctores, enfermeras y pacientes | David Hernandez | Sin Empezar | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #2(Administrador)
Diseñar la intefaz de Asignacion de Turnos | Mishel Centeno | En proceso | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
Codificacion de la Interfaz de Asignacion de Turno | David Hernandez | Sin Empezar | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
Pruebas de Rendimento | Josue Cando | Sin Empezar | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1
Verificacion de Turno Unico | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1
Disponibilidad de Doctor | Stalin Maza | Sin Empezar | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario #3(Administrador)
Planear la interfaz de Reporte Diario | Maria Fernanda Tibanta | En proceso | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Planear la interfaz de Reporte Semanal | Mishel Centeno | En proceso | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Diseñar interfaz de ReporteSemanal | Josue Cando ,Stalin Maza | En proceso | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2
Codificacion de la Intefaz de Reporte Diario | David Hernandez | Sin Empezar | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
Codificacion de la Interfaz de Reporte Semanal | David Hernandez | Sin Empezar | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3
Pruebas de Rendimento | Josue Cando | Sin Empezar | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
Historia de usuario #4(Doctor)
Diseñar la interfaz de Historial Medico | Maria Fernanda Tibanta | En proceso | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Codificación de la interfaz de Historial Médico | Josue Cando ,Stalin Maza | Sin Empezar | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3
Conexión con la Base de Datos de la Informacion del Paciente | David Hernandez | Sin Empezar | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Pruebas de Rendimento | Mishel Centeno | Sin Empezar | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1
Historia de usuario #5(Enfermera)
Diseño de Interfaz para Asignación de Turnos | Mishel Centeno | En proceso | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Codificacion de la Interfaz de Asignacion de Turno | David Hernandez | Sin Empezar | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
Conexión con la Base de Datos de la Informacion del Paciente | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
Pruebas de Rendimento | Josue Cando | Sin Empezar | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Verificacion de Turno Unico | Stalin Maza | Sin Empezar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Historia de usuario #6(Enfermera)
Diseñar la interfaz de Historial Medico | Mishel Centeno | En proceso | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1
Codificacion de interfaz del Historial Medico | David Hernandez | Sin Empezar | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 3
Conexión con la Base de Datos de la Informacion del Paciente | Josue Cando ,Stalin Maza | Sin Empezar | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pruebas de Rendimento | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #7(Enfermera)
Diseñar la interfaz de Reporte Diario | Mishel Centeno | En proceso | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
Diseñar la interfaz de Reporte Semanal | Maria Fernanda Tibanta | En proceso | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Codificacion de la Interfaz de Reporte Diario | Josue Cando | Sin Empezar | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
Codificacion de la Interfaz de Reporte Semanal | David Hernandez | Sin Empezar | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
Conexión con la Base de Datos de sobre la disponibilidad del doctor | Stalin Maza | Sin Empezar | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 |  |  | 2
Verificar que los datos se guarden correctamente | Josue Cando | Sin Empezar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Verificacion de Turno Unico | Mishel Centeno | Sin Empezar | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
Pruebas de Rendimento | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Historia de usuario #8(Enfermera)
Diseñar una interfaz que registre los nuevos pacientes | Josue Cando | En proceso | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Codificación de la interfaz del registro de nuevos pacientes | Mishel Centeno | Sin Empezar | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
Conexión con la Base de Datos de la Informacion del Paciente | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Verificacion de datos del paciente | David Hernandez | Sin Empezar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Historia de usuario #9(Administrador)
Crear una interfaz de áreas medicas dentro del hospital | Mishel Centeno | Sin Empezar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1
Codificacion de la interfaz de áreas medicas | Josue Cando ,Stalin Maza | Sin Empezar | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 |  | 9 | 2
Interfaz de asignación de personal a cada área | David Hernandez | Sin Empezar | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Codificacion de la interfaz de la asignación del personal a cada área | Stalin Maza | Sin Empezar | 5 | 2 | 1 | 1,,5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Verificar que cada area medica tenga un personal asignado | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario #10(Administrador)
Crear una interfaz para designar tipo de usuario al sistema | Mishel Centeno | Sin Empezar | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Codificacion de la interfaz para designar tipos de ususarios | David Hernandez | Sin Empezar | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3
Conexión con la Base de Datos de la Informacion de usuarios y pacientes | Stalin Maza | Sin Empezar | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
Verificacion de usuario mediante la validación de la cedula | Josue Cando | Sin Empezar | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1
Pruebas de Rendimento | Maria Fernanda Tibanta | Sin Empezar | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1
Total |  |  | 213 | 48.5 | 49.5 | 44 | 35.5 | 23 | 25.5 | 86